## Slide 1: システムプログラミング 11/26~12/03 進捗報告
メンバー
望月杏奈 上田翠鳩
鈴木有里 山口秀敏

## Slide 2: 今週の作業予定
日程 | 作業内容
11/29(月) | 会議実施（全員） ・クラス図のインスペクション返答 ・クラス図インスペクション2回目の提出 ・データベース設計書の訂正 ・シーケンス図の作成
12/1(水) | 会議実施(全員) ・データベース設計書のインスペクション ・作成したシーケンス図の確認とインスペクション ・ステートチャート図の作成

## Slide 3: 今週の作業について
日程 | 作業内容
11/29(月) | 会議実施 ・クラス図第１回インスペクションの返答について話し合い ・クラス図インスペクションを受けて画面シナリオの変更
12/1(水) | 会議実施(全員) ・クラス図インスペクション２の提出 ・ 各自作成してきたシーケンス図を確認 ・インスペクション1をもとにデータベース設計書の訂正 ・状態遷移図を機能担当者が12/3までに作成
12/3(木) | 会議実施(全員) ・クラス図インスペクション２のコメント返信と訂正

## Slide 4: 今週の作業の問題点
会議のクラス図インスペクション２提出時に全員がそろっていなかったため、クラス図インスペクション２の提出が遅れた。関連して、データベース設計書などのインスペクションが遅れている。
状態遷移図やシーケンス図などは予定通り作成しているが、クラス図インスペクションが終了後に提出する予定となっている。

## Slide 5: 来週の予定
日程 | 作業内容
12/3(金) | ・渡邊さんの進捗管理システムのスケジュールを登録する ・データベース設計書のインスペクション（第2回クラス図インスペクションが終了次第）
12/6(月) | 会議実施（全員） ・データベース設計書インスペクションの返答、訂正 ・シーケンス図のインスペクション(データベース設計書インスペクション終了次第） ・状態遷移図の確認、状態遷移図のインスペクション ・各自コーディングを行う
12/8(水) | 会議実施(全員) （上流工程インスペクション最終締め切り） ・データベース設計書のインスペクション返答と改訂 ・シーケンス図インスペクションの返答と訂正 ・状態遷移図のインスペクションの返答と訂正 ・各自コーディングを行う。

## Slide 6: 全体のスケジュール
日付 | 内容
11/5 | 開発計画書初版作成完了,開発ルールの作成,仕様書の作成とピアレビュー,仕様書のインスペクション
11/10 | 仕様書の共有,各自画面シナリオの作成
11/10 | インスペクションを受けての仕様書の改訂,画面シナリオの作成とすり合わせ,画面シナリオのピアレビューとインスペクション1
11/12 | 画面シナリオインスペクション1を受けての改訂,ピアレビュー,画面シナリオインスペクション2
11/19 | 画面シナリオインスペクション2回目完了
11/26 | クラス図&データベース設計書作成完了。クラス図&データベース設計書のインスペクション完了
12/3 | シーケンス図、ステートチャート図、その他の必須成果物作成完了。インスペクション完了
12/3～ | 各自成果物作成開始（ユーザ登録、ログイン関係）
～12/8 | 上流工程の成果物 インスペクション締め切り
12/10 | 各自成果物作成
12/17 | 各自成果物作成
12/24 | 各自成果物作成
12/31 | 各自成果物作成
1/5 | 成果物確認（仮）
1/7 | 結合テスト終了
1/14 | 最終成果物、画面シナリオ最新版提出
1/21 | 最終成果物提出 （次週に変更の可能性あり）
1/28 | 成果発表に向けて準備
2/4 | 成果発表